## Sheet1
No. | Tasks | To-do | Est. Time (Hours) | PIC | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
1 | View menu list | Analysis | 12 | CI | 12 | 8 | 4 | 0
|  | Create Database | 6 | EW, IG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
|  | Implement code (CSS) | 6 | RI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
|  | Implement code (ASP) | 8 | ER | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
|  | Implement code (C#) | 12 | CS, EW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Debugging | 8 | ER, CS
2 | View menu picture | Implement code (ASP) | 4 | CS | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (JS) | 2 | CS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Testing | 2 | IG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | CS
3 | View item duration | Implement code (ASP) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (C#) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
|  | Implement code (JS) | 2 | CV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Testing | 2 | GV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | CV
4 | View order status | Implement code (CSS) | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Implement code (ASP) | 6 | CV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 6 | ER, IG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | CS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Testing | 2 | RI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | CS, ER
5 | View bill | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Implement code (ASP) | 6 | CS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
|  | Implement code (C#) | 6 | CV, EW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Testing | 2 | GV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | CV, CS
6 | View ingredients on item | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Implement code (ASP) | 6 | CV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | CS, EW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Debugging | 8 | CV, ER
7 | Request bill | Implement code (ASP) | 2 | ER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
|  | Implement code (JS) | 2 | CV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Testing | 2 | GV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | ER
8 | View order | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Implement code (ASP) | 8 | CV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
|  | Implement code (C#) | 12 | CS, EW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Debugging | 8 | ER, CS
9 | View bill request | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (ASP) | 6 | ER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | CS, IG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Debugging | 8 | CV, CS
10 | View item request | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (ASP) | 8 | ER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | CS, EW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Debugging | 8 | ER, CS
11 | View ingredients available | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Implement code (ASP) | 8 | CS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | ER, IG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Debugging | 8 | CV, ER
12 | View item ingredients | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Implement code (ASP) | 6 | ER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 6 | CS, EW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Implement code (JS) | 2 | CV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Testing | 2 | GV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | ER, CS
13 | View recipe | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (ASP) | 6 | CS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 6 | CV, IG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Implement code (JS) | 2 | ER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Testing | 2 | RI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | CS, CV
14 | Update status | Implement code (ASP) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (JS) | 2 | ER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Testing | 2 | RI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Debugging | 4 | CV
15 | View item review | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (ASP) | 8 | ER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | CS, EW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Debugging | 8 | ER, CS
16 | Filter ingredients stock | Implement code (ASP) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | CV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2
|  | Implement code (JS) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Testing | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Debugging | 8 | CV
17 | View trending items | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Implement code (ASP) | 6 | ER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
|  | Implement code (C#) | 6 | CV, IG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Implement code (JS) | 4 | CS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Debugging | 8 | ER, CV
18 | View expired ingredients | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Implement code (ASP) | 8 | CS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | ER, IG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Implement code (JS) | 4 | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Debugging | 8 | CV, ER
19 | View total sales | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Implement code (ASP) | 6 | CS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 6 | ER, IG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Implement code (JS) | 6 | CV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Testing | 2 | GV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Debugging | 4 | CV, ER
20 | View customers review | Implement code (CSS) | 4 | RI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Implement code (ASP) | 8 | CV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0
|  | Implement code (C#) | 8 | CS, EW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Implement code (JS) | 4 | ER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Testing | 4 | GV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Debugging | 8 | ER, CS
|  |  | Total Hours : |  | 474 | 470 | 466 | 462 | 456 | 433 | 409 | 382 | 355 | 338 | 327 | 304 | 296 | 242 | 216 | 193 | 167 | 149 | 125 | 95 | 68
| PIC | PIC Name
| AR | Andika Rahman Hakim
| CI | Causen Indra
| CS | Catherina Siwi Peni
| CV | Calvin
| ER | Eric
| EW | Eric Widjaja
| GV | Gibson Vallendes
| IG | Iwan Guntur
| RI | Rindy Istian